## Sheet1
七、HY-TTS 3.0 详细事务进展（SA：牟倩颖、FO：檀灏安）
编号 | 工作事项 | 进展 |  | 完成时间 | 责任人 | 状态
1 | 【模型】接入ACLGraph静态图：DiT / Aggregator / semantic_model/ AudioVAE / Conformer5个模块 | 完成0716版本完成5个模块decode部分入图开发完成，已同步给darrel，gpu侧也已实现，prefill阶段入图正在适配开发，进展50% | P0 | 2026-07-25 | 檀灏安 | Open
2 | 【框架】semantic_model KV Cache管理支持预先申请显存(动态申请导致piecewise和OOM） | 已经完成方案设计和开发，OOM问题已修复 | P0 | 2026-07-05 | 陈文静 | Close
3 | 【框架】AudioVAE decoder KV Cache管理支持预先申请显存 | 已经完成方案设计和开发 | P0 | 2026-07-05 | 陈文静 | Close
5 | 【框架】semantic_model模型支持prefix cache和KV Offload | 已完成方案设计，方案选型为采用vllm-omni框架统一管理KV并实现Prefixcache，目前功能实现完成，在优化代码 | P0 | 2026-08-10 | 陈文静、刘嘉芊 | Open
6 | 【框架】语音通话场景支持流式输入 | 由于0715模型版本延期到7月底，该需要延后启动 | P0 | 2026-08-10 | 刘嘉芊 | Open
7 | 【算子】DiT block、semantic_model、Aggregator、Encoder模块的FFN、Rope、ADDRMSNorm、FA融合算子接入 | 已完成Rope、ADDRMSNorm、FA算子接入，E2E时延降低14.6%。 | P0 | 2026-07-15 | 周龙、孙国钟 | Close
4 | 【框架】LLM backbone Qwen2 模型支持prefix cache和KV Offload | 已完成代码开发，当前验证中 | P0 | 2026-07-30 | 刘嘉芊 | Open
8 | 【性能】comformer特征提取支持cache缓存加速，预计E2E时延3.5%收益 | 已经完成开发，待基于新代码验证 | P2 | 2026-07-30 | 周龙 | Open
9 | 【框架】当前框架存在encoder无法组batch等调度问题 | 框架调度策略梳理中 | P1 | 2026-07-30 | 孙国钟 | Open